## Фаворит
ПЛАН-ГРАФИК ЗАПУСКА "ФК ФАВОРИТ" |  |  | дни
Что делаем | Описание | Ответственный на стороне "ФК Фаворит" | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
1.1 Заключение франчайзингового договора и оплата паушального взноса |  | Директор по развитию
1.2 Регистрация юр. лица (ООО или ЗАО) подготовка нормативной база Ломбарда, ПОД/ФТ, нормативы по 152-ФЗ и т.д. | Если для дальнейшего ведения бухгалтеии нет своего бухгалтера, можно обратиться к услугам бухгалтера "Фаворит" | Бухгалтер
1.3 Поиск и подбор помещения | Для подбора помещения можно воспользоваться услугами специалистов по недвижимости "Фаворит" | Штатный риелтор
1.4 Расчет рентабельности помещения | Для расчета размеров вложений и прибыльности помещения вводные данные отправляют куратору | Куратор франчайзи
1.5 Подписание договора аренды | Во избежании ошибок, перед подписанием договора аренды по форме собственника необходимо проверить и согласовать его с куратором
2. ОБУЧЕНИЕ РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА
2.1 Прохождение 4-х дневного очного обучения всем тонкостям и нюансом ломбардного бизнеса (выезд бизнес тренера в город запуска филиала, для проведения очного обучения) | 1 день: Принципы проверки залога, клиентов, работа с глубокой аналитикой, работа с реестрами залогов, постановка залога в реестры залогового имущества и т.д. | Менеджер по работе с партнерами + Бизнес тренер + Бухгалтер + Служба СБ | bar: дни 1
2 день: Принципы, оценки залога, документооборот ломбарда, принципы реализации невостребованного имущества, техгологии взыскания залога и т.д. | bar: дни 2
3 день: все о коммуникации с госорганами и соблюдении нормативов, сдача отчетности, кассовая дисциплина и т.д. | bar: дни 3
4 день: все каналы продвижения услуг Ломбарда. | bar: дни 4
3. ПОДГОТОВКА К ЗАПУСКУ
3.1 Заказ визиток, табличек, вывесок и рекламного материала а также бланков БСО |  | Проверенные подрядчики + куратор франчайзи + программист | bar: дни 5 to дни 7
3.2 Внедрение систем учета, систем онлайн выдачи займов, внедрение систем электронной сдачи отчетности, интеграция с системами аналитики и поставки залога в обременение | Полная настройка программного комплекса Ломбарда, запуск, отладка оборудования, заключение договоров с платежными операторами и агентами | bar: дни 7 to дни 8
3.3 Заказ основного оснащения Ломбарда (ресепшена, мебель, оргтехника, сейф и специальное оборудование и тд.) | bar: дни 7 to дни 20
3.4 Проведение монтажа системы видеонаблюдения, сигнализации и тревожной кнопки | Видеонаблюдение в Ломбарде производиться в режиме онлайн, чтобы Вы в любой момент могли увидеть ситуацию в Ломбарде и проконтролировать работу Вашего администратора | bar: дни 13 to дни 16
3.5 Закупка всех технических вещей для Ломбарда (детектор валют, купюросчетные машины, маяки слежения, весы, реактивы тд.) | bar: дни 10 to дни 13
3.6 Подбор персонала для Ломбарда | Примерно за 1 неделю до открытия Ломбарда необходимо связаться с HR-менеджером, который подберет для Вас администратора, оценшика и менеджера по работе с клиентами | HR-менеджер | bar: дни 13 to дни 17
3.7 Подключение системы аналитики и внедрение CRM-системы в работу | Обучение администраторов, менеджеров и руководителя работе в программе производит наш HR-менеджер | bar: дни 16 to дни 18
4. ПРОДВИЖЕНИЕ АВТОЛОМБАРД
4.1 Подключение к системе генерации лидов (клиентских заявок по региону) |  | Программист + Директ-менеджер+ Куратор франчайзи | bar: дни 11 to дни 13
4.2 Разработка сайта Ломбарда, запуск рекламной компании в сети интернет, интеграция сайта с платежными системами и CRM-системой "Фаворит" | За 3-4 дня до того, как атоломбард откроет свои двери, отправляется заявка на создание посадочных страниц по каждому кредитному продукту в интернете | bar: дни 24 to дни 27
4.3 Подключение к централизованной маркетинговой кампании "Фаворит" | Подключаем до 200 рекламных площадок; запускаем глобальную контекстную рекламу | Куратор франчайзи + маркетолог | bar: дни 21 to дни 30
4.4 Разработка и утверждение агентской политики отделения, разработка и внедрения программ лояльности | Создаем и внедряем агентскую программу для привлечения клиентов, подключаем единую программу лояльности (дисконтные карты для клиентов) | bar: дни 24 to дни 26
5. ФИНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА АВТОЛОМБАРДА
5.1 Прохождение классификации | Каждое отделение должно пройти классификацию (стандартам работы Фаворит) | Куратор франчайзи | bar: дни 26
5.2 Разработка и утверждение кредитной политики отделения, разработка схем кредитования | bar: дни 27
5.3 Уведомление контролирующих органов о начале осуществления деятельности (постановка на учет в ЦБ и РФМ) | bar: дни 28
5.4 Проведение финальной аттестации сотрудников, руководителя, тестирование всех IT-систем, технический запуск отделения | bar: дни 29
5.5 Финальная проверка Ломбарда на соотвествие нормативам и стандартам "Фаворит", открытие филиала | bar: дни 30